## 【入力用】
[8 empty] | 工 事 現 況 表 | [7 empty] | お名前 |  |  |  | Ｎｏ． －
株式会社 山陰合同銀行 御中
（ 年 月 日 現在）
※ 記載単位に印を付して下さい。
| 工事発注者 | [5 empty] | 現在出来高 | 受領済額 | 出来高に対する | 未成工事支出金 | 月 別 受 領 予 定 額 | [7 empty] | 当該工事代金を
Ｎｏ． | ※下請の場合は元請先名を 記載して下さい。 | 工 事 名 | 工 期 |  |  | 進捗率 |  | （含前受金） | 未受領額 | [8 empty] | ※今後５ヶ月は月毎に、６ヶ月以降はまとめて記載して下さい。 | 返済引当とする借入 | 備 考
| （元請先名） |  | （年/月） |  |  | （％） | 金額 Ａ | Ｂ | （Ａ－Ｂ） | 金額 C |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | （売掛債権の担保差入）
|  |  |  | 契約額 | [6 empty] | 現金回収 ①
1 |  |  | ～ | [7 empty] | 手形回収 ②
|  |  |  | 原 価 |  |  |  | 0 |  | 0 | 小計 ①＋②
|  |  |  | 契約額 | [6 empty] | 現金回収 ①
2 |  |  | ～ | [7 empty] | 手形回収 ②
|  |  |  | 原 価 |  |  |  | 0 |  | 0 | 小計 ①＋②
|  |  |  | 契約額 | [6 empty] | 現金回収 ①
3 |  |  | ～ | [7 empty] | 手形回収 ②
|  |  |  | 原 価 |  |  |  | 0 |  | 0 | 小計 ①＋②
|  |  |  | 契約額 | [6 empty] | 現金回収 ①
4 |  |  | ～ | [7 empty] | 手形回収 ②
|  |  |  | 原 価 |  |  |  | 0 |  | 0 | 小計 ①＋②
|  |  |  | 契約額 | [6 empty] | 現金回収 ①
5 |  |  | ～ | [7 empty] | 手形回収 ②
|  |  |  | 原 価 |  |  |  | 0 |  | 0 | 小計 ①＋②
|  |  |  | 契約額 | [6 empty] | 現金回収 ①
6 |  |  | ～ | [7 empty] | 手形回収 ②
|  |  |  | 原 価 |  |  |  | 0 |  | 0 | 小計 ①＋②
|  |  |  | 契約額 | [6 empty] | 現金回収 ①
7 |  |  | ～ | [7 empty] | 手形回収 ②
|  |  |  | 原 価 |  |  |  | 0 |  | 0 | 小計 ①＋②
|  |  |  | 契約額 | [6 empty] | 現金回収 ①
8 |  |  | ～ | [7 empty] | 手形回収 ②
|  |  |  | 原 価 |  |  |  | 0 |  | 0 | 小計 ①＋②
|  |  |  | 契約額 | [6 empty] | 現金回収 ①
9 |  |  | ～ | [7 empty] | 手形回収 ②
|  |  |  | 原 価 |  |  |  | 0 |  | 0 | 小計 ①＋②
|  |  |  | 契約額 | [6 empty] | 現金回収 ①
10 |  |  | ～ | [7 empty] | 手形回収 ②
|  |  |  | 原 価 |  |  |  | 0 |  | 0 | 小計 ①＋②
|  |  |  | 契約額 | 0 | [5 empty] | 現金回収 ①'
| 合 計 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 手形回収 ②' | [7 empty] | 0
|  |  |  | 原 価 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 小計 ①'＋②'
前年同時期の工事現況 |  | 年 月 日現在 |  |  | 工事契約額 |  | 出来高 | 受領済額 | 未受領額
※ 完成工事も含め、未受領額のある工事全てをご記入下さい。 | [6 empty] | ∧簡易資金繰表∨ | 取立手形入金 ③
※ 完成工事は一括記載されて結構です。また、小口の工事も一括記載されて結構です。 | [7 empty] | 手形割引 ④
※ 記載方法で不明な点がありましたら、窓口担当者にお尋ね下さい。 | [7 empty] | 短期借入 ⑤
長期借入 ⑥
その他の現金入金 ⑦
Ⅰ 現金入金合計 ①'＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦
現金支払 ⑧
支払手形決済 ⑨
短期借入金返済 ⑩
長期借入金返済 ⑪
Ⅱ 現金支払合計 ⑧＋⑨＋⑩＋⑪
[8 empty] | 差額 Ⅰ－Ⅱ | [11 empty] | （貸Ｅ７６） (2019．3改)〈2019.3〉
( ・ )
借入先
残 高
担保差入
借入先
残 高
借入先
残 高
借入先
残 高
借入先
残 高
借入先
残 高
借入先
残 高
借入先
残 高
借入先
残 高
借入先
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
残 高
内 手形
＜ 銀 行 使 用 欄 ＞
稟議 Ｎｏ．
号附属
支店
支店長
役 席
担当者
工事契約額ならびに
予定工事原価
担保差入
担保差入
担保差入
担保差入
担保差入
担保差入
担保差入
担保差入
担保差入
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
印
残 高

## 【手書用】
[8 empty] | 工 事 現 況 表 | [7 empty] | お名前 |  |  |  | Ｎｏ． －
株式会社 山陰合同銀行 御中
（ 年 月 日 現在）
※ 記載単位に印を付して下さい。 （ □千円 ・ □百万円 ）
| 工事発注者 | [5 empty] | 現在出来高 | 受領済額 | 出来高に対する | 未成工事支出金 | 月 別 受 領 予 定 額 | [7 empty] | 当該工事代金を
Ｎｏ． | ※下請の場合は元請先名を 記載して下さい。 | 工 事 名 | 工 期 |  |  | 進捗率 |  | （含前受金） | 未受領額 | [8 empty] | ※今後５ヶ月は月毎に、６ヶ月以降はまとめて記載して下さい。 | 返済引当とする借入 | 備 考
| （元請先名） |  | （年/月） |  |  | （％） | 金額 Ａ | Ｂ | （Ａ－Ｂ） | 金額 C |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | （売掛債権の担保差入）
|  |  |  | 契約額 | [6 empty] | 現金回収 ① | [7 empty] | 借入先
1 |  |  | ～ | [7 empty] | 手形回収 ② | [7 empty] | 残高
|  |  |  | 原 価 |  |  |  | 0 |  | 0 | 小計 ①＋② | [7 empty] | 担保差入 □有 ・ □無
|  |  |  | 契約額 | [6 empty] | 現金回収 ① | [7 empty] | 借入先
2 |  |  | ～ | [7 empty] | 手形回収 ② | [7 empty] | 残高
|  |  |  | 原 価 |  |  |  | 0 |  | 0 | 小計 ①＋② | [7 empty] | 担保差入 □有 ・ □無
|  |  |  | 契約額 | [6 empty] | 現金回収 ① | [7 empty] | 借入先
3 |  |  | ～ | [7 empty] | 手形回収 ② | [7 empty] | 残高
|  |  |  | 原 価 |  |  |  | 0 |  | 0 | 小計 ①＋② | [7 empty] | 担保差入 □有 ・ □無
|  |  |  | 契約額 | [6 empty] | 現金回収 ① | [7 empty] | 借入先
4 |  |  | ～ | [7 empty] | 手形回収 ② | [7 empty] | 残高
|  |  |  | 原 価 |  |  |  | 0 |  | 0 | 小計 ①＋② | [7 empty] | 担保差入 □有 ・ □無
|  |  |  | 契約額 | [6 empty] | 現金回収 ① | [7 empty] | 借入先
5 |  |  | ～ | [7 empty] | 手形回収 ② | [7 empty] | 残高
|  |  |  | 原 価 |  |  |  | 0 |  | 0 | 小計 ①＋② | [7 empty] | 担保差入 □有 ・ □無
|  |  |  | 契約額 | [6 empty] | 現金回収 ① | [7 empty] | 借入先
6 |  |  | ～ | [7 empty] | 手形回収 ② | [7 empty] | 残高
|  |  |  | 原 価 |  |  |  | 0 |  | 0 | 小計 ①＋② | [7 empty] | 担保差入 □有 ・ □無
|  |  |  | 契約額 | [6 empty] | 現金回収 ① | [7 empty] | 借入先
7 |  |  | ～ | [7 empty] | 手形回収 ② | [7 empty] | 残高
|  |  |  | 原 価 |  |  |  | 0 |  | 0 | 小計 ①＋② | [7 empty] | 担保差入 □有 ・ □無
|  |  |  | 契約額 | [6 empty] | 現金回収 ① | [7 empty] | 借入先
8 |  |  | ～ | [7 empty] | 手形回収 ② | [7 empty] | 残高
|  |  |  | 原 価 |  |  |  | 0 |  | 0 | 小計 ①＋② | [7 empty] | 担保差入 □有 ・ □無
|  |  |  | 契約額 | [6 empty] | 現金回収 ① | [7 empty] | 借入先
9 |  |  | ～ | [7 empty] | 手形回収 ② | [7 empty] | 残高
|  |  |  | 原 価 |  |  |  | 0 |  | 0 | 小計 ①＋② | [7 empty] | 担保差入 □有 ・ □無
|  |  |  | 契約額 | [6 empty] | 現金回収 ① | [7 empty] | 借入先
10 |  |  | ～ | [7 empty] | 手形回収 ② | [7 empty] | 残高
|  |  |  | 原 価 |  |  |  | 0 |  | 0 | 小計 ①＋② | [7 empty] | 担保差入 □有 ・ □無
|  |  |  | 契約額 | 0 | [5 empty] | 現金回収 ①'
| 合 計 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 手形回収 ②'
|  |  |  | 原 価 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 小計 ①'＋②'
前年同時期の工事現況 |  | 年 月 日現在 |  |  | 工事契約額 |  | 出来高 | 受領済額 | 未受領額
※ 完成工事も含め、未受領額のある工事全てをご記入下さい。 | [6 empty] | ∧簡易資金繰表∨ | 取立手形入金 ③
※ 完成工事は一括記載されて結構です。また、小口の工事も一括記載されて結構です。 | [7 empty] | 手形割引 ④
※ 記載方法で不明な点がありましたら、窓口担当者にお尋ね下さい。 | [7 empty] | 短期借入 ⑤
長期借入 ⑥
その他の現金入金 ⑦
Ⅰ 現金入金合計 ①'＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦
現金支払 ⑧
支払手形決済 ⑨
短期借入金返済 ⑩
長期借入金返済 ⑪
Ⅱ 現金支払合計 ⑧＋⑨＋⑩＋⑪
[8 empty] | 差額 Ⅰ－Ⅱ | [11 empty] | （貸Ｅ７６） (2019．3改)〈2019.3〉
工事契約額ならびに
予定工事原価
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
残 高
＜ 銀 行 使 用 欄 ＞
稟議 Ｎｏ．
号附属
支店
支店長
役 席
担当者

## 【記載例】
[8 empty] | 工 事 現 況 表 | [7 empty] | お名前 |  |  |  | Ｎｏ． －
株式会社 山陰合同銀行 御中
2019-07-31
※ 記載単位に印を付して下さい。
| 工事発注者 | [5 empty] | 現在出来高 | 受領済額 | 出来高に対する | 未成工事支出金 | 月 別 受 領 予 定 額 | [7 empty] | 当該工事代金を
Ｎｏ． | ※下請の場合は元請先名を 記載して下さい。 | 工 事 名 | 工 期 |  |  | 進捗率 |  | （含前受金） | 未受領額 | [8 empty] | ※今後５ヶ月は月毎に、６ヶ月以降はまとめて記載して下さい。 | 返済引当とする借入 | 備 考
| （元請先名） |  | （年/月） |  |  | （％） | 金額 Ａ | Ｂ | （Ａ－Ｂ） | 金額 C |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 計 | （売掛債権の担保差入）
|  | ○○○地区復旧 | 2019-09-01 | 契約額 | 40425 | [5 empty] | 現金回収 ① |  | 24225 |  |  |  |  | 24225 | 山陰合同銀行 | 稟議
1 | ○○県 | 治山工事 | ～ |  |  | 90 | 36500 | 16200 | 20300 | 30000 | 手形回収 ② | [7 empty] | 15000 | ●●/○○○
|  |  | 2020-08-01 | 原 価 | 35000 |  |  | 0 |  | 0 | 小計 ①＋② |  | 24225 |  |  |  |  | 24225
|  | ○○××道路 | 2019-04-01 | 契約額 | 80000 | [5 empty] | 現金回収 ① |  |  |  |  | 40000 | 35000 | 75000 | 山陰合同銀行 | 稟議
2 | 中国地方整備局 | △△改良工事 | ～ |  |  | 30 | 24000 | 5000 | 19000 | 25000 | 手形回収 ② | [7 empty] | 10000 | ●●/○○○
|  |  | 2021-01-01 | 原 価 | 70000 |  |  | 0 |  | 10000 | 小計 ①＋② |  |  |  |  | 40000 | 35000 | 75000
|  | ○○幹線 | 2019-04-01 | 契約額 | 105000 | [5 empty] | 現金回収 ① | 40000 |  |  | 23000 |  |  | 63000 | ○○銀行
3 | ○○市 | その３工事 | ～ |  |  | 70 | 73500 | 42000 | 31500 | 50000 | 手形回収 ② | [7 empty] | 30000
|  |  | 2020-10-01 | 原 価 | 80000 |  |  | 0 |  | 0 | 小計 ①＋② | 40000 |  |  | 23000 |  |  | 63000
|  | ○○病院 | 2019-07-01 | 契約額 | 16000 | [5 empty] | 現金回収 ① | 4000 |  | 4000 |  |  |  | 8000
4 | ○○病院 | 土木工事 | ～ |  |  | 50 | 8000 | 0 | 8000 | 7000 | 手形回収 ② | 4000 |  | 4000 |  |  |  | 8000
| ××建設 |  | 2020-09-01 | 原 価 | 12500 |  |  | 0 |  | 0 | 小計 ①＋② | 8000 |  | 8000 |  |  |  | 16000
|  | ○○開拓 | 2018-12-01 | 契約額 | 121275 | [5 empty] | 現金回収 ① |  |  | 30000 |  | 30000 |  | 60000 | 山陰合同銀行
5 | ○○町 | 堤防災害復旧工事 | ～ |  |  | 80 | 97000 | 30000 | 67000 | 75000 | 手形回収 ② | [7 empty] | 30000 | 本 件
|  |  | 2020-09-01 | 原 価 | 90000 |  |  | 0 |  | 45000 | 小計 ①＋② |  |  | 30000 |  | 30000 |  | 60000
|  |  |  | 契約額 | [6 empty] | 現金回収 ①
6 |  |  | ～ | [7 empty] | 手形回収 ②
|  |  |  | 原 価 |  |  |  | 0 |  | 0 | 小計 ①＋②
|  |  |  | 契約額 | [6 empty] | 現金回収 ①
7 |  |  | ～ | [7 empty] | 手形回収 ②
|  |  |  | 原 価 |  |  |  | 0 |  | 0 | 小計 ①＋②
|  |  |  | 契約額 | [6 empty] | 現金回収 ①
8 |  |  | ～ | [7 empty] | 手形回収 ②
|  |  |  | 原 価 |  |  |  | 0 |  | 0 | 小計 ①＋②
|  |  |  | 契約額 | [6 empty] | 現金回収 ①
9 |  |  | ～ | [7 empty] | 手形回収 ②
|  |  |  | 原 価 |  |  |  | 0 |  | 0 | 小計 ①＋②
|  |  |  | 契約額 | 85000 | [5 empty] | 現金回収 ① |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 山陰合同銀行
10 | 完成工事 ○件 |  | ～ |  |  | 100 | 85000 | 60000 | 25000 | 57000 | 手形回収 ② | 15000 | [5 empty] | 15000 | 25000
|  |  |  | 原 価 | 57000 |  |  | 50000 |  | 40000 | 小計 ①＋② | 15000 | 10000 |  |  |  |  | 25000
|  |  |  | 契約額 | 447700 | [5 empty] | 現金回収 ①' | 44000 | 34225 | 34000 | 23000 | 70000 | 35000 | 240225
| 合 計 | [5 empty] | 324000 | 153200 | 170800 | 244000 | 手形回収 ②' | 19000 |  | 4000 |  |  |  | 23000 | 110000
|  |  |  | 原 価 | 344500 |  |  | 50000 |  | 95000 | 小計 ①'＋②' | 63000 | 34225 | 38000 | 23000 | 70000 | 35000 | 263225
前年同時期の工事現況 |  | 2018-07-31 |  |  | 工事契約額 |  | 出来高 | 受領済額 | 未受領額
[5 empty] | 525000 |  | 403000 | 206600 | 196400
※ 完成工事も含め、未受領額のある工事全てをご記入下さい。 | [6 empty] | ∧簡易資金繰表∨ | 取立手形入金 ③ |  |  |  | 5000 | 2000
※ 完成工事は一括記載されて結構です。また、小口の工事も一括記載されて結構です。 | [7 empty] | 手形割引 ④ |  |  |  | 19000 | 5000 | 4000
※ 記載方法で不明な点がありましたら、窓口担当者にお尋ね下さい。 | [7 empty] | 短期借入 ⑤ |  |  |  | 30000 |  | 30000
長期借入 ⑥
その他の現金入金 ⑦
[8 empty] | Ⅰ 現金入金合計 ①'＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦ |  |  |  | 98000 | 41225 | 68000 | 23000 | 70000
[8 empty] | 現金支払 ⑧ |  |  |  | 10500 | 12000 | 10500 | 11000 | 16500
[8 empty] | 支払手形決済 ⑨ |  |  |  | 40000 | 10000 | 10000 | 15000 | 10000
[8 empty] | 短期借入金返済 ⑩ |  |  |  | 45000 | 25000 | 30000 | 15000 | 30000
[8 empty] | 長期借入金返済 ⑪ |  |  |  | 833 | 833 | 833 | 833 | 833
[8 empty] | Ⅱ 現金支払合計 ⑧＋⑨＋⑩＋⑪ |  |  |  | 96333 | 47833 | 51333 | 41833 | 57333
[8 empty] | 差額 Ⅰ－Ⅱ |  |  |  | 1667 | -6608 | 16667 | -18833 | 12667 |  |  |  | （貸Ｅ７６） 2019．3改
[10 empty] | 現金繰越高 | 15000 | 16667 | 10059 | 26726 | 7893 | 20560
( ・ )
借入先
残 高
担保差入
借入先
残 高
借入先
残 高
借入先
残 高
借入先
残 高
借入先
残 高
借入先
残 高
借入先
残 高
借入先
残 高
借入先
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
残 高
内 手形
＜ 銀 行 使 用 欄 ＞
稟議 Ｎｏ．
号附属
支店
支店長
役 席
担当者
工事契約額ならびに
予定工事原価
担保差入
担保差入
担保差入
担保差入
担保差入
担保差入
担保差入
担保差入
担保差入
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
内 手形
印
残 高
記 入 例